## Sheet1
|  |  | Priority | PIC | Note | Deadline
Design
|  | Refractor HTML template (user) | 6 | Ha |  | 2020-05-03
|  | DB design | 3 | All |  | 2020-05-02
|  | Master data | 4 | Yen |  | 2020-05-03
|  | Create models | 3 | All |  | 2020-05-03
|  | Create project template + structure | 2 | Hai | Intellij | 2020-05-02
|  | Create Git hub | 1 | Luan |  | 2020-05-02
|  | Merge code (skeleton) | 7 | All | Finalize screenflow + model) | 2020-05-06
|  | Build final | 8 | Luan |  | 2020-05-12
|  | Record video | 9 | Yen |  | 2020-05-13
|  | Write document | 10 | Hai |  | 2020-05-13
Implement
| Admin | Approve registration | A | Hai
|  | Review comment | A | Hai
| Seller | List of product | B | Luan
|  | Edit product | B | Luan
|  | List of order | B | Luan
|  | Order detail | B | Luan
| Buyer | Home page (list of products) | C | Yen
|  | List of history order | B | Luan
|  | Product detail | B | Luan
|  | Write review | D | Yen
|  | Receipt | B | Luan
|  | Shopping cart | D | Ha
|  | Checkout | D | Ha
| General | Login / Logout | A | Ha | Spring security
|  | Registration | A | Hai
|  | Profile | A | Hai